## Planilha1
|  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04
Atividades |  | Responsável
Elaboração do plano de projeto |  | Maicon | bar: Agosto 01 to Agosto 04; Outubro 01; Novembro 01
Levantamento de requisitos |  | Mateus | bar: Agosto 01
Análise de requisitos |  | Maicon | bar: Agosto 03 to Novembro 02
Projeto de software |  | Maicon
Implementação
| UC1 – Manter perfis | Maicon
| UC2 – Manter dietas | Peterson
| UC3 – Manter lembretes | Mateus
| UC4 – Manter alimentos | Mateus
| UC5 – Gerador de dietas | Guilherme, Peterson
Testes
Implantação | bar: Novembro 03 to Novembro 04