## Planilha1
|  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04
Atividades |  | Responsável
Elaboração do plano de projeto |  | Maicon | bar: Agosto 01 to Agosto 04; Outubro 01; Novembro 01
Levantamento de requisitos |  | Mateus | bar: Agosto 01
Análise de requisitos |  | Maicon | bar: Agosto 03 to Novembro 02
Projeto de software |  | Maicon
Implementação
| UC1 – Manter perfis | Maicon
| UC2 – Manter dietas | Peterson
| UC3 – Manter lembretes | Mateus
| UC4 – Manter alimentos | Mateus
| UC5 – Gerador de dietas | Guilherme, Peterson
Testes
Implantação | bar: Novembro 03 to Novembro 04
Casos de usos | Peso
Simples | 5 | 4 | Agosto 01: 20
Médio | 10 | 1 | Agosto 01: 10
Complexo | 15 | 0 | Agosto 01: 0
Total |  |  | Agosto 01: 30
Atores | Peso
Simples | 1 | 0 | Agosto 01: 0
Média | 2 | 0 | Agosto 01: 0
Complexo | 3 | 2 | Agosto 01: 6
Total |  |  | Agosto 01: 6
Total de pontos | 36
T1 | 2 | 0 | Agosto 01: 0
T2 | 2 | 2 | Agosto 01: 4
T3 | 1 | 4 | Agosto 01: 4
T4 | 1 | 3 | Agosto 01: 3
T5 | 1 | 0 | Agosto 01: 0
T6 | 0.5 | 5 | Agosto 01: 2.5
T7 | 2 | 5 | Agosto 01: 10
T8 | 1 | 5 | Agosto 01: 5
T9 | 1 | 0 | Agosto 01: 0
T10 | 1 | 0 | Agosto 01: 0
T11 | 1 | 0 | Agosto 01: 0
T12 | 1 | 0 | Agosto 01: 0
28.5
0.885
E1 | 1.5 | 2 | Agosto 01: 3
E2 | 0.5 | 0 | Agosto 01: 0
E3 | 1 | 5 | Agosto 01: 5
E4 | 0.5 | 3 | Agosto 01: 1.5
E5 | 1 | 0 | Agosto 01: 0
E6 | 2 | 2 | Agosto 01: 4
E7 | -1 | 0 | Agosto 01: 0
E8 | 2 | 0 | Agosto 01: 0
13.5
0.995
634.014
5 |  | 106 | Agosto 01: 26.5; Agosto 02: 3.7857
5 |  | 106 | Agosto 01: 26.5; Agosto 02: 3.7857
5 |  | 106 | Agosto 01: 26.5; Agosto 02: 3.7857
5 |  | 106 | Agosto 01: 26.5; Agosto 02: 3.7857
10 |  | 212 | Agosto 01: 53; Agosto 02: 7.5714
30 |  | 635
33.3 |  | 211.6667
100 |  | 635